华中科技大学武昌分校文件

校发[2007]36号

关于印发《2008届毕业生工作初步方案》的通知

全校各单位：

2008届毕业生将是我校建校以来数量较多情况较为复杂的一届毕业生，做好毕业生的相关工作是本学年工作的重中之重。根据学校的工作要点和毕业生的实际情况，为加强对该项工作的组织领导和统筹安排，确保2008届毕业生安全文明离校，学校决定成立毕业生工作领导小组，并将《2008届毕业生工作初步方案》予以印发。

学校毕业生工作领导小组成员如下：

组长：周进

副组长：杨伦全、金国杰、杨坤涛

成员：张胜利、韩晏生、刘彦春、唐友尧、彭许根、阎德玉、沈秀英、涂光雍、杜筱玉、彭锦炎、刘颖、叶慧芳、陈定友、罗有良、邹星庐、庞声铎、罗凌峰、梁家兴、谈宇珍

各系应依据本通知精神加强系级毕业生工作的组织领导，成立以系主任为组长的系级毕业生工作领导小组，成员名单于10月30日前报学校办公室备案。

附：《2008届毕业生工作初步方案》

华中科技大学武昌分校

二OO七年十月十日

主题词：印发  毕业生  方案  通知

华中科技大学武昌分校办公室           2007年10月10日印发

共印30份

2008届毕业生工作初步方案

（学校办公室编制）

2008届毕业生预计毕业人数5000余人，同07届毕业生相比人数虽不是最多的一届，但成分是最复杂的一届，有03级分流的学生、网招的学生、专科进校本科培养的学生等等，其工作复杂程度和难度远远超过以往各届毕业生，为进一步巩固07届毕业生平稳安全文明离校的工作成果，在各部门认真总结07届毕业生工作经验和教训的基础上，学校从一开学就将08届毕业生工作作为一项事关学校稳定发展的大事来抓，在党的十七大召开之即和08年奥运到来之前 ，稳定工作压倒一切，确保08届毕业生安全文明离校是学校各项工作的重中之重。经部门协商，学校批准，08届毕业生工作初步安排如下：

一、加强组织领导，校、系两级分别成立毕业生工作领导小组。

1．学校毕业生工作领导小组由校长任组长，有关副校长任副组长，成员由有关职能部门负责人（校办、招就处、财务处、总务处、组织部、教务处、学生处、团委、保卫处、图书馆、档案馆）和各系系主任组成。

2．各系成立以系主任为组长的毕业生工作领导小组，人员名单于2007年10月底之前电子文档（OA）报学校办公室备案。

二、为了减轻毕业生离校时集中办公的压力，简便快捷的为毕业生办理离校手续，08届毕业生离校手续办理工作继续遵循“提前、简化、分散”的原则。

提前——组织部提前将毕业生的组织发展工作进行统筹安排，08年5月底之前完成组织发展工作；

组织部、校团委提前一个月启动党团组织关系转移手续，要求在6月20日前完成；

财务处提前将毕业生的欠费情况进行全面清理并通知到各系，请各系全力协助于12月底之前完成欠费的催缴工作。在规定日期内未交清费用的毕业生，将在离校通知单上登载，并通知教务处缓发有关证书；

图书馆在6月23日前办理完还书手续，逾期欠还图书者通知教务处缓发有关证书；

招就处在毕业生办理离校手续之前一个月安排专人负责办理学士学位服租借照相事宜。

教务处提前将毕业证、学位证封面按计划发放到各系。对毕业班学生能否进入毕业设计环节请各系按教务处总体时间安排完成学分清理工作。

简化——离校手续通知单尽量简化，不需要盖章的部门不列入通知单。

分散——量大的手续如毕业证、学位证的发放，户口的发放以及毕业报到证的发放由各系分流办理。人数多的系，有关部门派专人协助指导。

三、按照2008年6月24、25日（周二、周三）办理离校手续倒计时，有关部门和单位相关工作程序、分工和关键时间点要求如下：

（1）5月20日，组织部、校团委办理党团组织关系工作启动。

（2）6月13日前，各系要完成答辩工作。答辩前一周，各系应提交答辩时间安排表报教务处备案。

（3）6月15日前，各系上报答辩成绩给教务处。

（4）6月16日前，招就处要完成优秀毕业生的评定工作并发文。教务处完成5%优秀学生拿总校文凭的准备工作。

（5）6月18日—19日，各系组织毕业生召开学士学位授予仪式（招就处协调指导完成）。

（6）6月20日前，招就处在教务处提供的原始数据基础上审核毕业生名单并补充相关信息，并将毕业生准确信息和空白离校通知单给财务处、保卫处等部门，以便财务处在离校通知单上加载欠费信息，保卫处准备户口迁移手续。

（7）6月21日前各系要重点做好毕业生参加大学英语四、六级考试的准备工作，加强考风考纪教育和思想政治工作。

（8）6月23日（离校手续前1天）有关部门完成以下工作：

A．招就处将离校手续通知单和毕业生报到证发往各系（签收）；

B．保卫处将户口转移手续以班级为单位发往各系（签收）；

C．教务处将毕业证、学位证芯发往各系（签收）（因欠学费、欠教材费、成绩不合格等各种原因需要扣证的，留待有关手续结清后，集中办公时再予发放学生手中）。

（9）6月23日，学校召开毕业典礼及欢送晚会（校办、招就处、学生处、团委等单位负责）。

（10）6月24、25日，各系分流办理毕业生离校手续，有关部门集中办公解决毕业生遗留问题：财务处（一号楼）、保卫处（一号楼）、图书馆（中区分馆）、招就处（一号楼）、组织部（一号楼）、总务处（各学生公寓）。扣证学生的离校手续通知单由招就处统一收回备案，其余正常离校毕业生的通知单由各系回收后统一交招就处核对。

（11）6月26-28日各系整理毕业生成绩档案，一式两份打印毕业生成绩总表（并标注有无学位），送教务处审核盖章。一份交辅导员装入学生档案，一份系留存并按档案馆要求统一归档。为保证毕业让档案按时寄送，各系毕业生档案必须在7月4日前归档完毕（档案馆指导完成）。

以上控制时间如有变化，校办将另行通知有关单位。各有关单位应根据本方案，提前做好准备，合理安排本部门工作，并于2007年12月31日前拿出本部门相关工作预案，并明确责任人，情况发生变化时，要及时报校办统一协调。各系可参照本方案要求，制订本系毕业生离校工作方案，并于2008年3月1日之前报校办备案。