华中科技大学武昌分校文件

校发[2009]1号

关于印发《华中科技大学武昌分校

2009届毕业生就业指导工作方案》的通知

全校各单位：

经2009年元月5日校长办公会讨论通过，现将《华中科技大学武昌分校2009届毕业生就业指导工作方案》予以印发，请各单位认真贯彻落实，全力以赴，做好2009届毕业生就业工作。

华中科技大学武昌分校

二00九年元月六日

主题词：2009  毕业生  就业  方案  通知

华中科技大学武昌分校学校办公室     2009年1月6日印发

共印50份

华中科技大学武昌分校

2009届毕业生就业指导工作方案

2009年全国将有611万应届毕业生步入社会,由于国际金融危机的影响,高校毕业生就业面临巨大挑战。2009年我校将有2050名学生毕业，其中本科生1245人，专科生805人，为了积极落实教育部关于做好毕业生就业工作的有关精神，大力推进2009届毕业生就业的各项工作，确保我校2009届毕业生充分就业，结合我校实际情况，制定本方案。

一、指导思想与工作思路

以科学发展观和十七大精神为指导，坚持“以人为本”的服务宗旨，以提高毕业生就业率和就业质量为目标，充分挖掘、利用校内外资源，拓展就业渠道，创新工作方式，确保我校毕业生就业工作的顺利进行。

二、工作目标

到2009年6月底，全校毕业生就业率达到90%以上。

三、采取措施

（一）加强领导，靠前指挥，逐级落实责任

1．成立以金国华董事长为组长的学校毕业生就业工作领导小组，统一领导、指挥、组织、协调学校的就业工作。

（1）根据学校就业工作情况，召开就业工作会议，分析研判当前就业形势，通报就业进展情况，交流工作经验，研究并帮助解决就业工作中存在的困难和问题。

（2）充分发挥就业指导职能部门的指导、协调和服务作用。各相关职能部门要通力配合，各司其责，从各方面对就业工作所需全力支持、优先解决、特事特办。

2．各系成立以系主任为组长的系级就业工作领导小组，系主任亲自抓，系党总支副书记主要抓，毕业班辅导员具体落实。充分调动本系全体人员主动关心就业，人人为就业出谋划策、贡献力量的积极性和主动性。

（1）各系应根据本系的实际情况，制订促进本系就业工作的计划和措施，并召开本系就业工作的动员会，向全系教职员工传达学校有关就业工作会议精神，动员全系人员充分挖掘资源，增强就业工作的使命感和责任感。

（2）各系要抓紧研判当前形势下本系毕业生就业工作的重点和难点，要采取积极有效的方法和途径帮助本系各专业毕业生就业。

3．毕业班辅导员是所带班级毕业生就业工作的直接责任人，要熟悉和掌握毕业生的基本情况，引导毕业生理性面对当前的就业形势，树立正确的择业观，帮助学生调整就业预期，合理定位，扬长补短，关心和帮助每一位毕业生就业。

（二）增加投入，出台相关激励政策，充分调动全校教职员工关心支持就业工作的积极性、主动性和创造性

1．为应对当前严峻的就业形势，学校决定增加就业工作经费。2009年学校就业工作经费在上一学年度的基础上将增加6万元经费预算，专门用于鼓励毕业生面向基层就业和自主创业，以及奖励对就业工作有突出贡献的集体和个人。各系可按每位毕业生25元的标准从系教学业务费中列支就业工作专项经费，用于补助教职员工联系、邀请用人单位的相关费用。

2．为高效便捷地开展就业工作，学校决定优先解决就业工作急需的场地和设备条件等问题。设立固定场所作为校、系两级专场招聘会会场和面试间，由招就处统一管理；在校内添置3—5处就业信息发布专栏；增设5个勤工助学岗位，由招就处统一管理，协助完成就业工作的相关任务。

3．学校将招生计划与就业率挂钩，各专业招生计划将参考上一年度该专业的就业率进行适当的调整。

4．学校将制定《毕业生就业工作先进集体和先进个人评选暂行办法》（另行发文）并实施。先进集体给予3000元的奖励；先进个人给予500元的奖励。对实际就业率较高并达到学校相应标准的系部，将根据不同情况另行给予一定额度的奖励。

5．实行就业率月报制度。从09年2月份开始，各系要在每月30日前按时向学校招就处上报本系就业率（累计），招就处将在一定范围内定期通报，以促进各系就业工作互相取长补短。

（三）广泛动员，主动出击，积极开拓就业市场，千方百计收集岗位信息

1．学校组织的大型招聘会的场次要多于往年，由招就处组织的大型招聘会全年达到4场以上，其中每场参会用人单位不少于40家。

2．各系要主动上门与对口专业的用人单位广泛联系，挖掘信息，特别要加强与行业协会的沟通和联系，主动邀请用人单位来本系举行专场招聘会，每个系组织的专场招聘会场次要多于往年（并报招就处备案），且需覆盖本系所有专业。

3．发挥我校全国台资企业人才培养基地的优势，学校与各系要加强与台资企业协会和台资企业的沟通与联系，争取联系更多的台资企业来我校招聘毕业生，各系力争联系一家以上的台资企业作为本系的就业与实习基地。

4．各系应充分挖掘利用在校生、学生家长、校友、校内教职员工、实习基地的资源，动员一切力量关心和帮助本系就业工作，积极推荐我校毕业生就业，以期形成社会、学校与家庭共同促进我校毕业生就业的工作机制。在校生帮助毕业生就业的，在评优评先、入党时予以优先考虑。

5．充分发挥中国高校就业联盟网武昌分校分市场的作用，依托其丰富的需求信息资源，扩充我校的就业信息量和就业渠道，提高专场招聘会的质量和数量。

（四）相关单位各司其责，通力协作，加强毕业生的形势教育和就业指导服务

1．利用讲座、报告会等形式，对学生进行就业形势分析，帮助学生在就业、升学、报考公务员等毕业去向中进行定位并分类指导。本学年招就处负责组织此类讲座不少于6场。

2．加强系级就业指导工作力度。各系可利用本系师资力量或外援，分专题对学生求职技巧－包括求职礼仪、求职书撰写、面试技巧等进行专题讲座，此类讲座各系应不少于2场。

3．鼓励有条件的系部面向全校学生开展职业技能培训活动，争取学生毕业前均能获取1—2个等级（资格）证书，以拓宽就业渠道，增强就业竞争力。

4．校学生管理部门统一部署，于3月份之前安排辅导员利用各种形式对毕业班学生进行关于“转变就业观”和“求职安全”等专题教育，加强对毕业生的形势教育，引导学生理性、辩证地认识就业形势，帮助学生坚定信心，稳定心态，转变观念，调整预期，大力倡导“行行可建功、处处能立业、劳动最光荣”的就业观。

5．校教学管理部门要加强对报考专升本和研究生考试的学生进行针对性指导和服务。教务处统筹组织各系开展专升本形势分析、报考培训等活动，有关部门要对考研和专升本学生做好相关服务工作。

（五）充分发挥毕业生就业网络和就业服务平台的作用，共享信息资源，突破场地、地域的限制，为毕业生提供丰富、便捷、高效的信息服务

1．学校在招就处建立就业信息手机短信平台服务系统，将用人单位需求、招聘会安排等信息以群发短信的方式迅速传递给毕业生，有关单位应全力支持协助完成此项工作。

2．加快校、系就业指导宣传栏的信息更新，充分利用设置于校园内的就业信息显示屏（室内）的传播作用，滚动播出就业指导服务信息，方便我校学生能随时接受就业指导信息服务（室外就业信息显示屏的安装工作将于下学期落实完成）。

3．加强学校就业网站建设，增强就业信息的时效性。网络中心在学校网站首页的显著位置及时链接显示最新的就业信息；通过与中国高校就业联盟网的合作，广开信息资源渠道，为毕业生提供更多的信息资源服务。辅导员要督促学生密切关注校内外就业服务平台，敏锐捕捉各类需求信息，积极参加各类招聘活动。

4．向省教育厅有关部门积极争取，以我校为试点搭建湖北省乃至全国独立学院网上就业平台，实现独立学院校际间的资源共享，试行推进网络视频招聘、面试等新技术的应用，使学生足不出校就能够与远在外地的面试官进行“面对面”的沟通，学校将在软硬件建设等方面给予大力支持。

（六）积极引导、大力推进毕业生面向基层就业、自主创业

1．各毕业班辅导员要积极配合有关部门做好“选聘高校毕业生到村任职”、“选调生”、“三支一扶计划”、征兵等各类项目的动员、政策宣传和报名招募工作，引导我校毕业生提前准备，积极参与。

2．学校继续执行对学生到基层就业的相关奖励政策。除对签约“三支一扶计划”应届毕业生给予2000元/人的奖励外，还对到村任职的应届毕业生给予1000元/人的奖励，并授予“优秀毕业生”的荣誉称号（不受指标限制）。

3．对学生的创业需求，学校给予政策和资金支持。吸取有关学校的先进经验，积极制定、出台我校创业鼓励政策和管理办法，利用现有创新创业基地和素质教育基地等资源，开展创业实践活动，为学生的自主创业提供相应平台。

4．为鼓励在校生自主创业，对在校创办经济实体，并吸纳我校毕业生就业，表现突出者将给予1000—3000元的奖励。

（七）加强就业指导服务的针对性，重点帮扶家庭困难和就业困难的毕业生

1．在学生处的统一指导下，各毕业班辅导员充分利用学生的诚信档案，建立并完善毕业生就业信息档案，根据学生的不同气质类型、个性特征、能力特长等，把学生大学期间的学习、生活和现实表现作个性化记载和分析，为用人单位提供形象化的推介，避免“千人一面”的状况，实现教育、就业无缝对接。对优秀毕业生优先推荐。

2．进一步完善困难毕业生就业援助、心理咨询等服务系统建设。辅导员要对困难学生做到心中有数，重点帮扶，分类指导，帮助他们顺利就业。

3．学生处和招就处联合组织开展以就业为导向的学生特色活动。以个别系部或专业为试点试办“就业训练营”，使毕业生在就业训练营中体验就业流程，提升求职技巧和就业自信心，增强就业竞争力。

（八）进一步开展思想政治教育，确保我校就业安全和校园稳定

1．各系和学生管理部门要密切关注毕业生就业心态和思想状况，对存在心理障碍和就业障碍的学生要逐个排查，辅导员要重点跟踪关注，确保其顺利离校，不出意外。

2．相关职能部门对校内举行的各类招聘活动要周密组织、确保安全，防范社会不法人员借机进行招聘欺诈和传销陷阱。

3．各系要制定预防和处置突发性事件工作方案和应急预案，及时排查并消除安全隐患，确保就业安全和学校稳定。