
华中科技大学武昌分校文件

校教[2011]77号


关于对到期教学研究基金项目进行结题验收的通知

全校各单位：

根据《华中科技大学武昌分校教学研究基金管理办法》（校教[2007]47号）文件要求，学校将对截止2011年12月到期的教学研究基金项目进行结题验收，现将有关具体事项通知如下：

一、验收对象

根据项目负责人立项时签订的《华中科技大学武昌分校教学研究基金项目合同书》，共有10项教学研究基金项目需参加本次结题验收（具体名单详见附件一）。

因特殊原因需推迟结题验收的项目，项目负责人须在2011年12月16日前提交推迟结题验收申请，经项目所在单位审核后，报学校教务处审批。
二、验收安排

1．2011年12月16日前，各项目负责人须将有关材料报至教务处教研科 (行政楼207室，联系电话88426440)。

教研教改项目提交以下材料：

（1）按要求填写的《华中科技大学武昌分校教学研究基金项目结题验收表》（校教[2007]47号文附件4）；

（2）项目研究结题报告。包括主要研究与实施情况、项目完成情况、取得的成果及成果应用情况（或准备应用情况）、成果应用效果、下一步应用计划、经费使用情况等；

（3）成果原件。包括人才培养方案、教材、实验指导书、实践报告、教学软件、论文、专著、电子课件等。
精品课程建设项目按《华中科技大学武昌分校精品课程建设和验收办法》（校教[2009]22号）进行验收，提交材料为：

（1）项目立项合同书/任务书；

（2）课程建设工作总结；

（3）精品课程建设全套文档资料；

（4）精品课程建设任务完成情况；

（5）精品课程建设课件；

（6）精品课程案例库（不少于10个案例）或习题库（不少于200题，并附有标准答案）；

（7）精品课程建设视频资料；

（8）精品课程网站建设情况；

（9）课堂教学效果材料（含学生评价、课堂测评和专家评价结果）；

（10）精品课程团队建设情况及主要完成人员（排序）；

（11）精品课程建设应用效果实例和后期工作计划。
2．2011年12月19日-23日，由教务处、教学顾问委员会组成形式审查小组，对各项目负责人提交的材料进行形式审查，未通过形式审查的项目不进入下一步的验收程序。

3.2011年12月26日-30日，按项目承担单位分别组织召开结题验收会议（项目承担单位为非教学单位的，由教务处集中组织验收会议），结题验收会议的具体时间和地点由各项目承担单位按学校规定确定后报教务处教研科。教务处组织专家验收组按期到场进行验收。
验收会议程序为：

（1）项目负责人以PPT形式做15分钟左右的结题验收陈述报告；

（2）专家验收组根据合同书约定的各项内容，对项目完成情况进行询问，并进行必要的现场考查；

（3）专家验收组集体讨论后形成结题验收意见和结论。

三、注意事项

1．结题验收工作时间安排详见附件二；

2．本次结题验收结果的分类及处理按《华中科技大学武昌分校教学研究基金项目结题验收实施细则》（校教[2010]41号）有关规定执行；

3．结题验收工作完毕后，教务处将对所有通过结题验收的项目材料（纸质档和电子档）归档建库。各项目组应于2012年1月6日前提交所有材料。

请各单位认真组织安排，做好相关教学研究基金项目的结题验收准备工作。

附件1：《教学研究基金结题验收项目一览表》

附件2：《结题验收工作安排表》
华中科技大学武昌分校

                           二〇一一年十一月二十九日

主题词：研究项目  结题  通知                    

华中科技大学武昌分校办公室    2011年11月29日印发
附件1：
教学研究基金结题验收项目一览表

	序号
	课题名称
	负责人
	所在单位
	验收地点

	1
	实验课规范教学体系和教学质量评价体系的探讨和研究
	叶和清
	教学顾问委
	行政楼三楼

会议室

	2
	艺术系教学评价标准探讨
	任淑香
	教学顾问委
	

	3
	“团体心理辅导”在大学生心理健康教育中的实践与模式研究
	赵翠荣
	大学生发展与心理健康咨询中心
	

	4
	华中科技大学武昌分校实践教学工作规范及运行监控体系研究
	周自伦
	教务处
	

	5
	给排水、环境、生物工程专业学生综合实践能力的培养（一）——黄酒的制作
	张小菊
	城市建设学院
	城市建设学院

	6
	基于沙盘模拟和电算化会计融合的ERP综合实训教学模式研究
	莫磊
	经济管理学院
	经济管理学院

	7
	《市场营销学》精品课程
	李林
	经济管理学院
	

	8
	我校学生体质健康状况分析与体育课教学改革研究
	周弘
	基础科学部
	基础科学部

	9
	教师科研管理政策研究
	朱永亮
	基础科学部
	

	10
	《电路理论》精品课程
	黄冠斌
	电工电子基地
	电工电子基地


附件2：
结题验收工作安排表
	时  间
	工作任务
	地  点

	2011年
12月16日前
	上报结题验收材料
	行政楼207办公室

	2011年

12月19日-23日
	验收材料形式审查
	行政楼2楼教务处会议室

	
	各单位确定结题验收会议时间、地点，上报教务处
	各院系

	2011年

12月26日-30日
	教务处组织专家验收组到各院系
参加结题验收会议
	各院系

	
	12月30日上午8:30-12:00举行非教学单位结题验收会议
	行政楼3楼会议室

	2012年

1月6日前
	通过结题验收的项目上交材料归档
	行政楼207办公室


PAGE  
4

