
华中科技大学武昌分校文件

校保[2013]3号


关于印发《华中科技大学武昌分校消防安全专项整治
行动方案》的通知

全校各单位:

现将《华中科技大学武昌分校消防安全专项整治行动方案》予以印发，请各单位遵照执行。

华中科技大学武昌分校

二〇一三年五月三十日

主题词：消防  整治  方案                               
华中科技大学武昌分校学校办公室     2013年5月30日印发 
华中科技大学武昌分校

消防安全专项整治行动方案

为认真贯彻落实《省政府办公厅关于印发全省消防安全专项整治行动方案的通知》（鄂政办函[2013]42号）文件要求和武汉市消防局“5.21”电视会议精神，结合学校消防安全工作实际，学校从即日起至2013年12月31日，在全校范围内开展消防安全专项整治行动，现制定方案如下：

一、组织领导

学校成立消防专项整治工作领导小组，全面负责此次专项整治工作。

组长：金国杰

副组长：刘冬梅、罗凌峰

成员：陈定友、杜亚平、邢春、徐金保、丁小琴、秦天富、王福革、李雪、李平、黄艾华、杨芳、魏光宇、吴世杰、杨琳、许发胜、黄银章

二、主要工作目标

此次专项整治主要是人员密集场所、在建工程工地进行专项整治，全面排查整治火灾隐患，坚持“谁主管、谁负责”、“谁检查、谁负责”的原则，实行消防安全责任制，不断增强“安全自查、隐患自除、责任自负”的消防安全责任主体意识，大力提升全校消防安全管理水平。实现“三个确保”目标：确保不发生较大以上火灾；确保不在重要场所、重要节点发生有影响的火灾；确保不因监管不到位发生亡人火灾。

三、专项整治的重点内容

1、安全疏散方面：学校重点部位如图书馆、计算机中心、教学楼、学生公寓、食堂、超市等场所是否有锁闭、堵塞疏散通道及安全出口的，或在楼梯和公共走廊设置铁栅栏的；疏散楼梯应设置为封闭楼梯间而未设置的。

2、违规用火用电方面：违规使用热得快、电饭煲、电吹风、电炉等大功率电器的；违规乱拉滥接电线的；使用劣质插座、电线和接线板的；违规使用酒精炉等明火灶具的。

3、宿舍、公寓管理人员消防素质方面：上岗前未经消防培训的；在岗人员未签订消防安全责任书的；宿舍、公寓管理人员流动性过大、从业人员不稳定的。

4、消防宣传教育方面：学生受消防教育的内容、渠道缺乏的；消防宣传教育流于形式、效果不明显的。

5、消防控制室方面：消防控制室设备不符合消防技术标准要求的；消防控制室值班人员不熟悉消防控制室设备功能、应急操作程序的，不能熟练操作控制设备的，未落实“256”管制制度的。

6、食堂方面：食堂的用气用电不符合消防安全规定的，有煤、气混用情况发生的。

7、学校出租门面方面：严格遵守武汉市门面出租管理规定，不准有经营、储存、住宿的“三合一”场所。

8、在建、改造工地方面：加强对施工单位的消防安全管理、指导，落实动火管理制度，消除火灾隐患。

四、工作步骤

消防安全专项整治行动按照动员部署、自查整改、集中整治、总结验收四个阶段进行：

（一）动员部署阶段（2013年6月5日前）。各单位结合实际情况，制定完善、切实可行的实施方案，责任到人，并根据人事变动情况，认真修订、完善“消防应急预案”，利用广播、板报等形式宣传火灾预防基本常识、逃生自救基本技能和初起火灾扑救基本方法，大力宣传专项整治的重要性和必要性，充分调动师生员工参与消防工作的热情和主动性，营造专项整治工作的浓厚氛围。

（二）自查整改阶段（2013年6月6日至6月30日）。各单位要按照专项整治的内容和要求，全面开展自查自改，严格落实消防安全管理制度，对发现的火灾隐患、消防违法行为要立即整改，不能立即整改的，要制定整改计划报保卫处备案。保卫处要建立健全消防台账，严格落实消防安全“户籍化”管理，做到底数清，账目明。

（三）集中整治阶段（2013年7月1日至12月15日）。学校专项领导小组对照整治的内容和重点进行逐一核查，对发现的问题逐项整改落实，确保专项整治落到实处。

（四）总结验收阶段（2013年12月16日至12月31日）。学校消防安全专项整治领导小组对各单位进行全面检查验收，及时发现解决问题，并对专项整治情况进行总结。

五、工作要求

1、加强组织领导，明确责任，高度重视，充分认清当前面临的严峻形势，克服麻痹思想和厌战情绪，认真贯彻落实省办公厅对消防工作的指示精神，要把此次专项整治工作抓紧抓好，不断增强“安全自查、隐患自除、责任自负”的消防安全责任主体意识。

2、加强消防安全教育培训力度。各院、系邀请消防人员（报保卫处协调安排）给师生员工进行消防知识讲座，通过学习，掌握扑救初起火灾的基本技能和火场逃生方法，提高自防自救的能力。做到自觉遵守消防安全管理规定，使各种消防违章现象得到控制，形成良好的消防安全局面；加强对师生员工增强消防安全意识的教育，充分认识到火灾给社会、家庭带来的严重后果。

3、各院、系要对学生进行检查督导，教育其遵守安全用电管理规定。严禁使用大功率电器，特别是热得快、电吹风、电热杯、电饭煲、电热毯等；严禁乱拉乱接电线、插座。

4、各单位领导要及时掌握本单位消防信息动态，发现隐患和消防违章行为要采取果断措施，立即纠正并迅速上报，对因隐患整改不力导致发生火灾事故的单位领导和责任人，要依法追究责任。保卫处及相关人员要加强业务训练，提高处置能力，充分发挥校卫队应急抢险救援骨干作用，遇有险情果敢处理，减少损失，力争把事故消除在萌芽状态，为学校稳定发展创造良好的安全环境。

PAGE  
5

