省教育厅高等教育处2014年工作要点（表格版）

| 工作类别 | 工作任务 | 具体内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、高等教育教学领域综合改革 | 1.推进国家教育体制改革试点项目 | （1）开展国家教育综合改革试验区高等教育领域改革成果总结和国家教育体制改革试点项目中期评估 | 全年 |
|  |  | （2）建立国家教育体制改革项目“试点转示范”的推进机制 | 上半年 |
|  |  | （3）组织试点高校交流推广试点项目成果和经验，推广转化为全省教育教学改革经验和管理经验 | 下半年 |
|  |  | （4）建立鄂西本科高校联盟 | 上半年 |
|  |  | （5）探索省际间高等教育资源共享机制，推动“中三角”（湘鄂赣）高校开展联合培养人才和高等教育资源共享平台建设 | 全年 |
|  |  | （6）实施中西部高等教育振兴行动计划，指导有关高校落实“中西部高校基础能力建设工程规划”等改革发展项目 | 全年 |
|  | 2.推进部属高校省属高校对口支持合作 | （7）完成结对高校制定实施对口支持合作项目三年规划和年度计划编制工作 | 上半年 |
|  |  | （8）推进结对高校在教育教学改革、人才联合培养、学科科研合作共建、优质资源共建共享等八个方面的合作项目建设 | 全年 |
|  |  | （9）对对口支持合作项目进展情况进行绩效评价，公布一批省级支持的重点项目 | 上半年 |
|  |  | （10）从部属高校选出100位“彩虹学者”，从省属高校选出100位研修骨干 | 上半年 |
|  |  | （11）建立对口支持合作工作联席会议制度， | 上半年 |
|  |  | （12）支持省部共建的地方高校加大改革力度 | 全年 |
|  | 3.推进高校试点学院改革 | （13）推进16所本科高校试点学院全面落实改革方案 | 全年 |
|  |  | （14）支持试点高校建设一批校级试点学院 | 全年 |
|  |  | （15）将试点学院范围扩大到所有省属公办本科高校 | 6月 |
|  |  | （16）完善省级层面对试点学院改革的支持政策 | 上半年 |
|  |  | （17）建立试点学院院长联席会议制度 | 5月 |
|  | 4.加快专业布局结构调整 | （18）完成省属高校学科专业规划修订工作 | 7月前 |
|  |  | （19）建立“负面清单”制度，实行专业预警 | 7月 |
|  |  | （20）对新增本科专业实行联合审核 | 9月 |
|  |  | （21）开展布点较多的同类型专业的专项评估试点 | 下半年 |
|  | 5.建立高等教育和行业产业企业对话合作机制 | （22）建立高校与产业企业对话合作有效机制 | 上半年 |
|  |  | （23）成立“行业高等教育教学指导委员会” 和“高等教育与产业对话合作机制专家工作组” | 下半年 |
|  |  | （24）搭建高校与产业对话合作平台，举办“2014年湖北高等教育和行业产业企业对话合作洽谈会” | 下半年 |
| 二、普通高等学校本科教学工程 | 6.推进本科专业综合改革 | （25）加大本科专业综合改革力度，引导高校强化专业建设 | 全年 |
|  |  | （26）新建50个本科战略性新兴（支柱）产业人才培养计划项目 | 9月 |
|  |  | （27）新建50个省级专业综合改革试点项目，做好国家级专业综合改革试点申报工作 | 上半年 |
|  |  | （28）在民办高校和独立学院建设30个重点培育本科专业点 | 下半年 |
|  |  | （29）开展专业综合改革试点的中期检查和工作总结 | 上半年 |
|  | 7.加强精品课程和教材建设 | （30）建立年度通报制度，对各高校使用“马工程”重点教材情况和效果进行检查和通报 | 下半年 |
|  |  | （31）建设120门左右省级精品资源共享课程和25门左右省级精品视频公开课程；遴选推荐100门左右国家级精品开放课程 | 5-6月 |
|  |  | （32）上线“湖北高校精品公开课程” | 10月 |
|  |  | （33）实现教师教育联盟高校相关公共基础课网上运行共享 | 上半年 |
|  |  | （34）做好第二批“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材遴选工作 | 全年 |
|  | 8．强化实践教学环节 | （35）出台加强和改进本科大学生实习实训工作的规范性文件 | 5月 |
|  |  | （36）评审认定40个左右省级实习实训基地 | 9月 |
|  |  | （37）推进省直机关及事业单位接受400名左右大学生实习 | 6-8月 |
|  |  | （38）从省级实验教学示范中心中遴选50个左右进行重点建设 | 5-6月 |
|  |  | （39）做好“十二五”国家级实验教学示范中心、大学生校外实践教育基地遴选工作 | 5-6月 |
|  |  | （40）实施1000项左右大学生创新创业训练项目 | 5-6月 |
|  |  | （41）举办大学生科技创新和技能竞赛活动及优秀科研成果评选 | 全年 |
|  |  | （42）落实省级实习实训基地开放共享机制，对实习实训基地建设情况进行绩效考核 | 下半年 |
|  | 9.探索人才培养模式体制机制创新 | （43）从高校、法律实务部门相互选派20名左右教师、专家分别到对方部门挂职、任教 | 2月 |
|  |  | （44）选聘40名左右教师、编辑、记者相互挂职、任教，开展新闻传播人才教育培养基地建设 | 4-6月 |
|  |  | （45）实施好卓越医生教育培养计划，推进临床医学教育综合改革 | 全年 |
|  |  | （46）做好卓越农林人才教育培养计划实施工作，申报建设一批国家级农科教合作人才培养基地 | 上半年 |
|  |  | （47）开展服务外包人才培养（训）基地认定工作 | 3月 |
|  |  | （48）继续实施湖北省高校优秀大学生海外游学计划，选派200名左右大学生赴海外游学 | 4-8月 |
|  |  | （49）召开拔尖创新人才培养和人才培养体制改革研讨会 | 10月 |
| 三、本科教学质量保障体系建设 | 10.提升教师教学能力 | （50）遴选400项省级教学研究项目，完善省级教研项目管理机制 | 9月 |
|  |  | （51）完成国家教学成果奖推荐工作 | 3月 |
|  |  | （52）启动3个左右省级高校教师教学发展示范中心建设工作 | 6月 |
|  | 11.建立教学质量年度报告常态制度 | （53）建立全省本科教学基本状态常态监控体系，搭建教学基本状态数据平台 | 全年 |
|  |  | （54）完善本科教学质量年度报告的报告、分析、发布制度 | 全年 |
|  |  | （55）组织民办本科高校、独立学院发布本科教学质量年度报告 | 12月前 |
|  | 12.推进本科教学评估 | （56）组织已接受教育部合格评估的新建本科院校做好评估整改工作 | 上半年 |
|  |  | （57）推动独立设置的民办本科高校接受合格评估 | 全年 |
|  |  | （58）制定我省本科院校审核性评估工作方案；确定省属高校本科审核性评估规划和年度计划；建立健全审核评估专家组 | 上半年 |
|  |  | （59）启动审核性评估试点 | 9-11月 |
|  | 13.改进本科教学巡视 | （60）组织省级教学巡视员开展日常教学巡视 | 全年 |
|  |  | （61）开展本科教学专项巡视 | 5月、10月 |
|  |  | （62）形成年度教学巡视工作报告 | 12月 |
| 四、高校教育教学治理能力现代化 | 14.加快推进高等教育教学治理体系现代化 | （63）开展湖北高等教育教学治理体系和治理能力现代化课题研究 | 9月 |
|  |  | （64）在高校教育教学领域开展思想大讨论；进一步落实和扩大高校办学自主权 | 全年 |
|  | 15.切实加强规范管理 | （65）完善普通专升本管理制度，做好普通专升本工作 | 3-9月 |
|  |  | （66）探索在民办本科高校开展普通专升本试点 | 3月 |
|  |  | （67）建立成人高等教育函授站、现代远程教育校外学习中心（点）登记卡和档案库 | 3-4月 |
|  |  | （68）开展高等学校成人高等教育函授站年检工作，对成人高等教育函授站、自学考试社会助学机构进行抽查 | 10-11月 |
|  |  | （69）开展成人教育专业审核备案工作 | 5-6月 |