附件：

武昌首义学院2021年本科教学工作合格评估评建进度安排

前期准备阶段（2021年2月-2021年5月）

| 组别 | 责任组别/部门 | 任务内容 | 责任领导 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评建办 | 组织观测点建设成效汇报（3月15日），总结前一阶段建设成效与不足，在此基础上各评建组、学院拟定整改方案。 | 李桂兰 | 2021.3.15 |
| 评建指标建设组 | 办学思想建设组 | 确定办学定位、人才培养思路、办学特色，并进行全校范围宣讲。 | 李崇光 | 2021.4.15 |
|  |  | 学校十四五教育事业发展规划及相关子规划发文并开展全校范围宣讲。 | 邓明然 | 2021.4.15 |
|  |  | 相关观测点支撑材料建设，诊断评估前验收。 | 邓明然 | 2021.5.9 |
|  | 师资队伍建设组 | 实时监测生师比等重点数据指标，核查师资数据支撑，强化师资队伍培训培养。 | 金鑫 | 2021.5.31 |
|  |  | 相关观测点支撑材料建设，诊断评估前验收。 |  | 2021.5.9 |
|  | 教学建设组 | 1.完成2020-2021-1教学过程文档专项检查及归档。 | 李桂兰 | 2021.3.15 |
|  |  | 2.制定教师磨课方案，4周时间完成教学单位第一轮磨课，2周时间开展教务处抽查第二轮磨课。 |  | 2021.5.9 |
|  |  | 3.完成人才培养方案修订、教学大纲修订初稿。 |  | 2021.5.9 |
|  |  | 4.毕业论文/设计任务书、开题报告专项检查，中期检查等，保证本届毕业论文/设计质量监控。 |  | 全过程 |
|  |  | 5.围绕人才培养思路，强化“立德树人”、“五育并举”、“三全育人”、“课程思政”、“OBE人才模式改革”等专业建设、课程建设，开展专业评估、课程评估。 |  | 2021.5.31 |
|  |  | 相关观测点支撑材料建设，诊断评估前验收。 |  | 2021.5.9 |
|  | 学风建设组 | 加强学生管理，确保学生学习行为规范达标，提高学习积极性。 | 邹星庐 | 全过程 |
|  |  | 相关观测点支撑材料建设，诊断评估前验收。 |  | 2021.5.9 |
|  | 教学条件建设组 | 加强教学条件（经费、场地、设备）建设，保证达到评估量化要求。 | 金国杰 | 全过程 |
|  |  | 相关观测点支撑材料建设，诊断评估前验收。 |  | 2021.5.9 |
| 专项团队 | 自评报告组 | 完成自评报告初稿（3月15日），开展自评报告集体审读工作，拟定整改方案，下达充实自评报告的支撑材料清单。 | 李崇光 | 2021.5.31 |
|  | 办学特色组 | 根据0BE人才模式培养、产教融合、学生工作特色工作组进度安排，诊断评估前呈现特色凝练初稿及相应支撑材料初稿。 | 吴昌林 | 2021.5.9 |
|  | 材料数据组 | 诊断评估前完成校级支撑材料第二期建设，教学单位支撑材料第一期建设任务。 | 李桂兰 | 2021.5.9 |
|  |  | 5月启动状态数据填报工作。 |  | 2021.5.31 |
|  | 立德树人组 | 清理转设以来学校党委会、党政联席会、教学单位支委会、党政联席会等体现党对学校领导的相关会议记录等原始材料，积极发挥党在学校教育教学事业中的政治核心作用。 | 周进 | 2021.5.31 |
|  |  | 统筹学校落实立德树人根本任务的具体措施。 |  | 2021.5.31 |
|  |  | 统筹思政政治教育、三全育人工作的具体实施，汇编优秀案例等材料。 |  | 2021.5.31 |
|  | 考察准备组 | 推进校园环境改造、实验室建设，完成新建实验室建设方案，遴选校内考察解说员，完成第一轮培训。 | 吴昌林 | 2021.5.9 |
|  |  | 根据《迎评促建校外重点实习实训基地建设任务》，开展第二轮重点校外实习实训基地建设，完成重点基地考察方案，遴选解说员，完成第一轮培训。 | 李桂兰 | 2021.5.9 |
|  | 访谈准备组 | 围绕学校人才培养思路、教学中心地位开展“五说活动”（教学单位说院情、职能部门说管理：校办牵头；党总支书记说学生：学生处；专业负责人说专业、任课教师说课程：教务处） | 金鑫 | 2021.5.31 |
|  | 宣传工作组 | 围绕办学特色开展校内外媒体宣传工作。 | 石长顺 | 2021.5.31 |
|  |  | 完成宣传片、宣传册初稿。 |  | 2021.5.31 |
|  |  | 联合评建办完成师生应知应会宣传资料编印。 |  | 2021.5.31 |
|  | 接待工作组 | 指定评建工作接待方案，考察选择酒店、租住、会场、饮食等，遴选联络员，开展联络员培训，诊断评估期间试运行方案。 | 金国杰 | 2021.5.15 |
|  | 校办 | 学校规章制度汇编、教学管理规章制度汇编、实验室建设规章制度汇编、师资队伍规章制度汇编、学生工作规章制度汇编等制度材料初稿成册。 | 李崇光 | 2021.5.31 |
|  | 教学单位评建组 | 完成本科教学工作汇报材料初稿（纸质及PPT）。 | 各教学单位负责人 | 2021.4.15 |
|  |  | 梳理完善本单位质量保障体系。 |  | 2021.5.31 |
|  |  | 论证人才培养方案及教学大纲，按教务处规定时间节点形成初稿。 |  | 2021.5.15 |
|  |  | 根据学校统一部署，完成教学单位内部教师磨课第一轮；完成“五说”活动第一轮。 |  | 2021.5.31 |
|  |  | 强化教研室、实验室等基层教学组织的作用和基本教学规范的执行。 |  | 全过程 |
|  |  | 加强学生管理，确保学生学习行为习惯达标，提高学习积极性。 |  | 全过程 |
|  |  | 按教务处进度全面复查试卷、加强命题审核；强化毕业论文/设计过程质量监控。 |  | 全过程 |
|  | 评建办 | 邀请校外权威专家对学校评建工作开展诊断评估。 | 李桂兰 | 5月中旬 |
|  | 备注 | 每月底汇报建设任务完成情况。 |  |  |

整改完善阶段（2021年6月-2021年9月）

|  | 责任组别/部门 | 任务内容 | 责任领导 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评建办 | 根据诊断评估专家反馈的问题，制定学校评建工作整改完善方案，在此基础上各评建组、学院拟定整改方案。 | 李桂兰 | 2021.5.31 |
| 评建指标建设组 | 办学思想建设组 | 全校范围宣讲办学定位、人才培养思路、办学特色。 | 李崇光 | 全过程 |
|  |  | 统筹各职能部门、教学单位开展十四五规划编制工作，并成稿。 | 邓明然 | 2021.9.1 |
|  |  | 相关观测点支撑材料建设，模拟评估前验收。 |  | 2021.9.25 |
|  | 师资队伍建设组 | 实时监测生师比等重点数据指标，完成师资队伍信息采集。 | 金鑫 | 2021.6.30 |
|  |  | 完成教育部督导局核心支撑材料的准备工作，完成师资队伍数据支撑材料核查。 |  | 2021.9.30 |
|  |  | 围绕教师教学能力、研究能力、课程思政等加强教师队伍的培训培养。 |  | 全过程 |
|  |  | 相关观测点支撑材料建设，模拟评估前验收。 |  | 2021.9.25 |
|  | 教学建设组 | 1.完成2020-2021-2教学过程文档专项检查及归档。 | 李桂兰 | 2021.7.31 |
|  |  | 2.继续开展教师磨课工作，加强对评估当学期教师磨课力度。 |  | 2021.9.15 |
|  |  | 3.完成人才培养方案、教学大纲修订定稿，装订成册。 |  | 2021.9.30 |
|  |  | 4.围绕人才培养思路，强化“立德树人”、“五育并举”、“三全育人”、“课程思政”、“OBE人才模式改革”等专业建设、课程建设，开展专业评估、课程评估，形成专业建设、课程建设典型案例材料汇编。 |  | 2021.9.15 |
|  |  | 相关观测点支撑材料建设，模拟评估前验收。 |  | 2021.9.25 |
|  | 学风建设组 | 加强学生管理，确保学生学习行为规范达标，提高学习积极性。 | 邹星庐 | 全过程 |
|  |  | 相关观测点支撑材料建设，模拟评估前验收。 |  | 2021.9.25 |
|  | 教学条件建设组 | 加强教学条件（经费、场地、设备）建设，完成教育部督导局核心支撑材料的准备工作，完成教学条件数据支撑材料核查。 | 金国杰 | 2021.9.30 |
|  |  | 相关观测点支撑材料建设，模拟评估前验收。 |  | 2021.9.25 |
| 专项团队 | 自评报告组 | 完善自评报告，开展自评报告集体审读及全校宣讲工作，拟定校长报告初稿。 | 李崇光 | 2021.9.15 |
|  | 办学特色组 | 根据0BE人才模式培养、产教融合、学生工作特色材料汇编成册并广泛宣传。 | 吴昌林 | 2021.9.15 |
|  | 材料数据组 | 预断评估前完成支撑材料建设。 | 李桂兰 | 2021.9.15 |
|  |  | 完成状态数据填报工作。 |  | 2021.9.30 |
|  |  | 教育部督导局核心支撑材料通过评建工作领导小组审核。 |  | 2021.9.30 |
|  | 立德树人组 | 完善党对学校领导的相关机制、措施，积极发挥党在学校教育教学事业中的政治核心作用。 | 周进 | 2021.9.30 |
|  |  | 统筹学校落实立德树人根本任务的具体措施。 |  | 2021.9.30 |
|  |  | 统筹思政政治教育、三全育人工作的具体实施，完成优秀案例汇编。 |  | 2021.9.30 |
|  | 考察准备组 | 打磨优化重点考察项目，完成校园环境和各类教学、生活设施的整治工作。 | 吴昌林 | 2021.5.15 |
|  |  | 根据《迎评促建校外重点实习实训基地建设任务》，做好拟重点推荐校外实习实训基地建设，汇编材料印刷成册。 | 李桂兰 | 2021.8.31 |
|  | 访谈准备组 | 围绕学校人才培养思路、教学中心地位开展“五说活动”第二轮（教学单位说院情、职能部门说管理：校办牵头；党总支书记说学生：学生处；专业负责人说专业、任课教师说课程：教务处）。 | 金鑫 | 2021.8.31 |
|  |  | 开展各类模拟访谈、模拟座谈会等活动。 |  | 2021.9.15 |
|  | 宣传工作组 | 围绕办学特色开展校内外媒体宣传工作。 | 石长顺 | 全过程 |
|  |  | 完成宣传片、宣传册成稿。 |  | 2021.9.15 |
|  |  | 联合评建办开展师生评建知识竞赛等活动。 |  | 2021.9.30 |
|  | 接待工作组 | 优化评建工作接待方案，确定并妥善安排酒店、租住、会场、饮食等，开展联络员培训，预评估期间试运行方案。 | 金国杰 | 2021.9.15 |
|  | 校办 | 学校规章制度汇编、教学管理规章制度汇编、实验室建设规章制度汇编、师资队伍规章制度汇编、学生工作规章制度汇编等制度材料定稿成册。 | 李崇光 | 2021.9.15 |
|  | 教学单位评建组 | 完成本科教学工作汇报材料成稿（纸质及PPT）。 | 各教学单位负责人 | 2021.9.15 |
|  |  | 完成教学单位评建支撑材料建设。 |  | 2021.9.15 |
|  |  | 梳理完善本单位质量保障体系。 |  | 2021.9.30 |
|  |  | 根据学校统一部署，完成教师磨课第二轮及评估学期重点磨课工作；完成“五说”活动第二轮。 |  | 2021.5.31 |
|  |  | 强化教研室、实验室等基层教学组织的作用和基本教学规范的执行。 |  | 全过程 |
|  |  | 加强学生管理，确保学生学习行为习惯达标，提高学习积极性。 |  | 全过程 |
|  |  | 按教务处进度全面复查试卷、毕业论文/设计，确保份份过关。 |  | 2021.7.31 |
|  | 评建办 | 邀请校外权威专家对学校评建工作开展预评估。 | 李桂兰 | 9月底 |
|  | 备注 | 每月底汇报建设任务完成情况。 |  |  |

进校准备阶段（2021年10月-2021年11月）

| 责任组别/部门 | 任务内容 | 责任领导 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评建办 | 根据预评估专家反馈的问题，制定学校评建工作最后阶段方案并落实建设任务。 | 李桂兰 | 2021.9.30 |
| 各指标建设组 | 根据预评估反馈的问题认真落实最后阶段整改。 | 全体校领导 | 2021.10.31 |
| 教学条件建设组 | 做好校园环境和各类教学、生活设施的整治工作，做好后勤保障、安全保卫等工作，制订应急处理预案。 | 金国杰 | 2021.10.31 |
| 自评报告组 | 完成学校合格评估自评报告，经学校评建工作领导小组审定后，上报教育部。 | 李崇光 | 2021.10.15 |
| 材料数据组 | 完成2021年高等教育质量监测国家数据平台数据填报。 | 李桂兰 | 2021.10.15 |
|  | 完成教育部督导局核心支撑材料，经学校评建工作领导小组审定后，上报教育部。 |  | 2021.10.15 |
|  | 完成所有支撑材料装订归档。 |  | 2021.10.31 |
| 接待工作组 | 完善细化评建工作接待计划并制定紧急事件处理预案。 | 金国杰 | 2021.10.15 |
| 评建办 | 制订迎评方案，做好教育部评估专家组入校的各项接待、联络和服务的准备工作。 | 李崇光 | 2021.10.15 |
|  | 开展迎评前最后一次实战演练：教学单位及职能部门汇报、访谈、专家考察路线、听课看课模拟、材料调阅等。 | 李崇光 | 2021.10.31 |
| 全校各单位 | 迎接教育部专家组正式合格评估，积极配合教育部评估专家开展工作，认真记录、整理分析专家的意见和建议，对存在的问题和不足形成初步的整改思路。 | 李崇光 | 2021.11月底 |