附件：

2022年第21届全国高校湖北招生咨询会•

嘉鱼站暨武昌首义学院校园开放日实施方案

“第21届全国高校湖北招生咨询会·嘉鱼站暨武昌首义学院校园开放日”（以下简称“嘉鱼站”）是湖北育路通教育咨询有限公司在湖北省教育学会指导下组织的2022年嘉鱼县最大型的高招咨询会，为有序实施此次活动，特制定如下实施方案。

一、指导思想

1.强化风险防范意识，有效措施保障安全。

2.全面提升服务质量，满足服务对象需求。

二、实施计划

为办好此次活动，根据前期已落实相关工作，拟定实施计划如下。

（一）人员安排

1.嘉鱼站负责人：陆文豪18607152030

工作职责：

（1）根据当地疫情防控指挥部要求，做好活动报备、现场管控工作；

（2）负责前期生源组织工作，确保咸宁站人气；

（3）负责联系接洽嘉鱼站接待酒店，根据参会高校代表及工作人员多少确定酒店房间数量、接待形式等；

（4）负责对接好武昌首义学院场地，制定现场布置方案，协商好活动场地各个细节，确保活动顺利有序进行。

2.志愿者安排

考试期间门票发送：

6月7日  8人

6月8日  8人

6月9日  8人

工作职责：将嘉鱼站门票发送至参考学生及送考家长，将嘉鱼站资讯传达给每个高考家庭，将嘉鱼站活动内容、活动形式现场传播至高考学生。

现场实施环节：

6月28日  12人  负责现场搭建

6月29日  10人  负责现场服务

6月29日  10人  负责疫情检查、活动咨询、场馆引导等

3.预计到会人数：600-900人

各类车辆：200-300台

三、宣传计划

1.高中校园宣传

将活动支持函、活动时间、地点、活动性质、活动形式等在考前考后覆盖到高中学校。

2.门票宣传

（1）将活动纸质门票送至各高中学校；

（2）考点发送门票；

（3）督促学校下发门票；

（4）考后通过红包等形式督促各高中学校转发电子门票。

3.高中合作

与当地高中展开全面合作，包括但不限于以下形式

（1）考前后考后请各校班主任聚餐，强化活动时间、地点，建立班主任群，随时发送嘉鱼站资讯；

（2）紧盯高三年级主任，利用好班主任在班级的影响力。

四、现场布置方案

活动地点：武昌首义学院北门进门右侧主干道

报告会地点：教学楼113阶梯教室

气氛渲染：北门外20米跨度彩虹门一个

内容：2022年第21届全国高校湖北招生咨询会·嘉鱼站暨武昌首义学院校园开放日

主桁架：3m*3m武昌首义学院正门

内容：活动主题、参会须知、参会流程、参会高校名单等

空飘：武昌首义学院北门内左右各一

内容一：欢迎广大考生报考武昌首义学院！

内容二：武昌首义学院祝广大考生金榜题名！

指引牌：10个

内容：志愿报告会指引牌

五、工作流程

| 时间 | 事项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5.28-6.1 | 门票发送 | 嘉鱼所有学校发嘉鱼站门票 |
| 6.7-6.9 | 门票发送 | 考点发送门票 |
| 6.15前 | 明确现场布置方案 |  |
| 6.21 | 制作各高校门楣、落实拱门 |  |
| 6.25 | 清点展棚数量、桌椅数量 | 需要桌椅数量：100套（一桌两椅） |
| 6.28下午 | 展棚进场、开始搭建展位 | 争取18:00前结束 |
| 6.29 | 放置彩虹门、空飘 | 7:00—7:30 |
| 6.29 | 参会代表抵达会场 | 8:10 |
| 6.29 | 引导大巴车到会场附近 | 8:15 |
| 6.29 | 各高校代表运送物料至各自展位 | 8:20 |
| 6.29 | 各高校代表布置展位 | 8:25 |
| 6.29 | 活动开始 | 8：30—12:30 |
| 6.29 | 发送参会代表现场用水 | 9:00 |
| 6.29 | 中餐 | 12:00 |
| 6.29 | 撤展 | 13:00 |
| 6.29 | 清理现场 | 14:00 |

六、需校方协助事宜

1.协助做好当地疫情防控及辖区派出所的报备工作

2.搬运、回收现场桌椅

3.提供校医服务，在咨询会现场设置医疗点

4.6月29日借用北门保卫室电源，用于彩虹门充气

5.疏导校外参会家长车辆

6.加强6月28日晚活动现场的巡逻

7.加强6月29日各校门、活动现场安保力量

8.准时（6月29日11:30）将足量盒饭送至活动现场

9.活动现场提供大垃圾桶4个

七、高考志愿专家报告会服务

1.2022年高考志愿专家报告会日程安排

| 时间 | 议程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 10:00-10:30 | 播放学校宣传片 | 请学校提前准备宣传片 |
| 10:30-10:35 | 主持人介绍 报告会相关情况 | 主持人：刘伟 |
| 10:35-10:45 | 武昌首义学院领导讲话 |  |
| 10:45-11:45 | 慧填志愿 上好大学 专题报告 | 石厚智 （育路通首席升学规划专家） |

2.通过指示牌、校园广播、现场志愿者指引，引导考生及家长参加报告会

3.为现场考生及家长提供用水、答疑、指引服务

4.引导参会考生及家长扫码入群