武昌首义学院

院发〔2023〕35号

关于印发《武昌首义学院开展后勤领域

专项治理工作方案》的通知

全校各单位：

为深入分析学校后勤领域存在的各类问题和风险隐患，推进学校后勤领域各项工作规范运行，根据教育部统一部署和《省教育厅办公室关于开展全省高校后勤领域专项治理的通知》（鄂教发办函〔2023〕11号）文件精神，学校决定对后勤领域开展专项自查自纠整治。现将《武昌首义学院开展后勤领域专项治理工作方案》予以印发，望相关单位遵照执行。

附件：《武昌首义学院开展后勤领域专项治理工作方案》

武昌首义学院

2023年11月3日

武昌首义学院学校办公室        2023年11月3日印发

主动公开

武昌首义学院开展后勤领域专项治理

工作方案

为深入分析学校后勤领域存在的各类问题和风险隐患，推进学校后勤领域各项工作规范运行，根据教育部统一部署和《省教育厅办公室关于开展全省高校后勤领域专项治理的通知》（鄂教发办函〔2023〕11号）文件精神，学校决定对后勤领域开展专项自查自纠整治。现结合实际，制定本工作方案。

一、组织机构

学校成立后勤领域专项治理工作领导小组。

组  长：李崇光校长、路海华书记

副组长：邹星庐副书记、金国杰副校长

- 成  员：校办公室、纪委办公室、财务处、基建处、设备处、信息技术中心、总务处、保卫处、后勤集团、嘉鱼校区工作部等职能部门主要负责人。

领导小组下设专项治理工作办公室，由校办公室负责人担任主任，纪委办公室负责人担任副主任，协调推动自查自纠整治工作落实落地。

二、自查自纠整治内容

本次自查自纠整治的重点是师生反映强烈的食品安全、宿舍管理、物业修缮等舆情热点和后勤领域重大事项决策、收费、采购、合同、资产管理等方面的问题。武昌、嘉鱼两个校区一体部署、一体自查，全面纠治整改，不留漏洞死角。【详见附表：武昌首义学院后勤领域专项自查自纠整治责任清单】

三、组织实施责任分工

1.校办负责制定后勤领域专项治理工作方案，起草学校自查自纠情况报告，协调处理后勤领域专项治理有关事宜。

2.纪委办公室负责对各单位廉政风险点、党的十八大以来查处的案件、廉政工作举措及经验等进行收集整理。

3.设备处负责对学校设备采购、维修等工作及资产管理情况进行自查，包括制度是否完善，招标程序及合同执行是否规范，资产管理是否账物相符，自查中发现的问题及整改情况等。

4.信息技术中心负责对学校网络设施建设、网络安全监管、网络通信保障等问题进行自查，包括网络安全制度是否健全，保障是否及时，师生诉求是否及时回应和解决，对发现的问题整改情况等。

5.财务处负责对学校各类收费、缴费等问题进行自查，包括经费管理制度是否健全，收费是否按文件执行，有无违规收费行为，对发现的问题整改情况等。

6.基建处负责对校内基建工程等问题进行自查，包括工程管理制度是否健全，重大决策是否合规，施工安全管控是否到位，有无违规作业行为，对发现的问题整改情况等。

7.总务处负责对校内车辆保障、水电维修、校园保洁等工作情况进行自查，包括招标及合同签订是否规范，工作制度是否完善，是否及时回应师生诉求，自查中发现的问题及整改情况等。

8.保卫处负责校园安保及学生宿舍管理情况进行自查，包括校园安保及宿舍管理制度是否完善，对师生反应的问题回应是否及时妥当，对发现的问题整改情况等。

9.后勤集团负责对校内食堂、超市食品安全情况进行自查，包括规章制度是否健全，落实规章制度是否严格，商品（食品）定价是否合理，对师生反应的问题回应是否及时妥当，对发现的问题纠治整改是否到位等。

10.校医院负责对学校医疗卫生及师生健康服务情况进行自查，包括医疗保障制度及应急处置机制是否健全，医护人员配备及医疗物资投入是否充足，药品及诊疗收费是否合法合规，医护服务态度是否良好，是否存在医疗事故，对师生反应的问题回应是否及时妥当，对发现的问题纠治整改是否到位等。

四、时间安排

- 11月3日，召开后勤领域专项治理工作协调会，明确各单位工作任务；11月3日-6日，各单位围绕治理内容开展自查自纠，全面摸清各环节、各岗位、各领域的风险点；11月7日下班前，各单位将自查自纠及整治情况报告，包括单位工作基本情况（职责范围、责任落实、工作中存在的问题清单及整改情况等）、廉政风险点、党的十八大以来查处的案件、廉政工作举措及经验等，形成书面文字材料报送到校办李灏处汇总。

五、工作要求

(一)要提高政治站位。各责任单位要站在讲政治的高度，把抓好专项治理行动作为当前一项重要政治任务，作为坚持人民至上、维护师生切身利益的实际行动，将其纳入学校工作全局，强化统筹协调，与下基层察民情解民忧暖民心实践活动相结合，抓好各项整治工作的落实，确保专项治理工作取得实效，推动学校后勤管理能力明显提升。

(二)要强化责任追究。各职能部门要深刻认识专项治理行动的重要意义，切实履行主体责任，按照专项治理行动部署统一开展工作，发现问题及风险点，及时整改。对处理起来确有困难的重大、复杂矛盾或问题，要及时向主管校领导报告，合力研究整改对策，尽快消除矛盾和安全隐患。对自查整改工作消极对待、进展迟缓、推进不力、问题集中多发的部门，以及对群众反映强烈、存在问题隐瞒不报、造成严重后果的单位，一经查实，将严肃追究责任。

- (三)要营造良好氛围。学校宣传部门要积极主动跟进，对专项治理工作中的好经验、好做法，要在学校官网、官微等平台予以宣传推广，讲好首义故事，树好首义形象。

附件：武昌首义学院后勤领域专项自查自纠整治责任清单

附件：

武昌首义学院后勤领域专项自查自纠整治责任清单

| 整治类别 | 自查自纠主要内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 食堂、超市管理及食品卫生安全 | 对校内食堂、超市食品安全情况进行自查，包括规章制度是否健全，落实规章制度是否严格，商品（食品）定价是否合理，对师生反应的问题回应是否及时妥当，对发现的问题纠治整改是否到位等。 | 后勤集团 |
| 财务收费、缴费及经费管理 | 对学校各类收费、缴费等问题进行自查，包括经费管理制度是否健全，收费是否按文件执行，有无违规收费行为，对发现的问题整改情况等 | 财务处 |
| 校园安保学生宿舍管理与日常维护 | 校园安保及学生宿舍管理情况进行自查，包括校园安保及宿舍管理制度是否完善，对师生反应的问题回应是否及时妥当，对发现的问题整改情况等。 | 保卫处 |
| 校园物业管理与设施修缮 | 对校内车辆保障、水电维修、校园保洁等工作情况进行自查，包括招标及合同签订是否规范，工作制度是否完善，是否及时回应师生诉求，自查中发现的问题及整改情况等。 | 总务处 |
| 设施设备采购与维护、资产管理 | 对学校设备采购、维修等工作及资产管理情况进行自查，包括制度是否完善，招标程序及合同执行是否规范，资产管理是否账物相符，自查中发现的问题及整改情况等。 | 实验室与设备管理处 |
| 重大项目建设决策、校内工程管理 | 对校内基建工程等问题进行自查，包括工程管理制度是否健全，重大决策是否合规，施工安全管控是否到位，有无违规作业行为，对发现的问题整改情况等。 | 基建处 |
| 信息通信设施建设与保障 | 对学校网络设施建设、网络安全监管、网络通信保障等问题进行自查，包括网络安全制度是否健全，保障是否及时，师生诉求是否及时回应和解决，对发现的问题整改情况等。 | 信息技术中心 |
| 医疗卫生与师生健康服务 | 对学校医疗卫生及师生健康服务情况进行自查，包括医疗保障制度及应急处置机制是否健全，医护人员配备及医疗物资投入是否充足，药品及诊疗收费是否合法合规，医护服务态度是否良好，是否存在医疗事故，对师生反应的问题回应是否及时妥当，对发现的问题纠治整改是否到位等。 | 校医院 |
| 廉政风险点管控与案件查处 | 对各单位廉政政风险点、党的十八大以来查处的案件、廉政工作举措及经验等进行收集整理。 | 纪委办 |