附件1：

2025年上半年全国计算机等级考试

组考工作方案

（武昌首义学院武昌考点）

为确保2025年上半年全国计算机等级考试顺利进行，结合学校考试工作实际，特制定本工作方案。

一、组织机构

（一）考试工作领导小组

组长、主考：李桂兰

副组长、副主考：雷敏

保密委员会办公室：明安卿

考务负责人：罗磊、溪利亚

（二）考务及系统相关安排

考务管理员：冯涛、程红银、吴斯茜

系统管理员：溪利亚、谌俊霖

网络管理员：何国银

机房监考员：张泽刚、蔡芳、蔡道文、邱长虎、罗翔、石磊、廖显龙、肖雄、胡军民

考点办公室：计算机中心4楼办公室

考试机房：机-304、机-401、机-404、机-503

备用机房：机-301

候考室：机-403

（三）考试技术及设备保障

负 责 人：李庆

负责事项：上机考试业务及技术支持；硬件设备保障。

（四）保密安全

负 责 人：明安卿、陈佃生

负责事项：试卷在考点期间的保密工作，考试当天现场秩序维护。

（五）考试网络环境

负 责 人：何国银

负责事项：考试期间网络畅通，服务器正常运行。

（六）后勤保障

负 责 人：黄日新

负责事项：考试期间电力供应、考试用车环境及卫生保障。

（七）医疗保障

负 责 人：李汉薇

负责事项：考试期间考点考生及工作人员的医疗救治，药品和医疗用品的准备。

二、考试工作安排

（一）考前准备

1.机房准备

责任人：程殊

完成时间：2025年3月20日前

内容:

（1）检修和维护考试服务器、考试计算机、网络、交换机、键盘、鼠标等硬件设备；

（2）升级操作系统补丁，查杀电脑病毒，按要求安装应用软件、考试系统，调试考试环境；

（3）测试网络连接情况，确保考试服务器与考试机之间的网络通畅，物理断开考试用机房与互联网连接；

（4）导入模拟题库和正式报名库，组织考生进行模拟测试；

（5）测试完成后将模拟成绩库上报至考务管理系统，生成测试报告并通过；

（6）服务器导入正式试题（3月28日12：00）后，封闭考场。

2.安全保密

责任人：明安卿、陈佃生

内容:

（1）确认试卷保密室合格证在有效期内；

（2）检查试卷保密室电话畅通；

（3）开启保密室监控与省视频巡查系统连网（如暂时不能连网，需制定下步计划）；

（4）接收涉密资料（试题光盘和加密锁），检查无误后按要求存入保密室；

（5）安排试卷保密室24小时双人值班。

3.考试工作人员聘请和培训

责任人：雷敏、罗磊、程殊、溪利亚

完成时间：2025年3月25日

内容:

（1）制定监考人员和流动监考人员、医疗人员、安全保卫人员等考试工作人员的选聘标准，确定聘请人数，落实具体人员；

（2）召开考试工作协调会，布置工作，明确分工；

（3）组织学习有关考试的政策、法规，熟悉业务，确保不漏一人；

（4）组织监考人员上岗前的考核，所有人员考核合格。

4.考场布置

责任部门：教务处、计算机中心、设备处、保卫处、信息中心、总务处

完成时间：2025年3月28日

内容：

（1）考点内划出考试区域，并设置明显警戒线；

（2）在考点的入口处悬挂（或张贴）写有考试名称的横幅，并张贴考场分布图、考生须知等；

（3）考点内设明显的考场路线指示牌和应急疏散标识；

（4）在考场门口张贴本考场的考场号；

（5）考点设置相应功能区域，各区域有明显标识；

（6）检测与调试考试区域的视频监控、屏蔽设备，检修水电线路，备用不间断电源。

5.考试资料准备

责任人：罗磊

完成时间：2025年3月28日

内容：

（1）打印考场签到表、考场座次表、考试异常情况登记表、违规考生处理告知书、违规考生处理决定书等考务资料；

（2）协助考生打印准考证；

（3）制定考试突发事件应急处置预案。

（二）考试实施

1.考务管理

责任人：罗磊、冯涛

内容：

（1）统筹协调组考工作；

（2）发放回收相关表册资料；

（3）正确处置考试期间的突发事件；

（4）整理汇总各类考试资料；

（5）负责考务其他相关工作。

2.技术保障

责任人：谌俊霖、溪利亚、何国银

内容：

（1）按要求规范操作，确保考试有序进行；

（2）处理因设备故障导致异常情况；

（3）核对考试数据，确保数据完整；

（4）做好数据异地双备份；

（5）考试期间负责考场内的考试数据、试题光盘和加密锁安全保密。

3.入场查证

责任人：第二监考人

内容：在考场入口检查考生《准考证》和有效身份证件，两证不全或信息不符的考生不允许进场。

4.楼层协管

责任人：程红银、吴斯茜

内容：记录各考场监考人员到岗和监考情况，配合处理考试中临时问题。

5.安全保密

责任人：明安卿、陈佃生

内容：试卷保密室安排专人值班，认真做好值班记录。

6.视频监控

责任人：张文祥

内容：考试期间全过程监控，专人在视频监控室巡查，发现问题及时向考务办公室反馈。监控视频保存半年以上。

7.安全保卫

责任人：陈佃生

内容：

（1）负责管理人员进校和停车相关事宜；

（2）负责考场周围巡逻，维持入场秩序；

（3）考试期间突发事件协助相关部门及时处理。

8.后勤保障

责任人：黄日新

内容：

（1）确保考试区域正常供电、供水；

（2）做好考试区域清洁、消毒工作；

（3）保障考试当天各类人员的餐饮供应。

9.医疗保障

责任人：李汉薇

内容：做好考试期间相关医疗工作。

10.考场巡视

责任人：雷敏、郑宇

内容：

（1）负责考场巡视和督察考风考纪、安全保密工作；

（2）负责查处考务人员的各类违规行为。

（三）考后工作

1.考后数据上报

责任人：罗磊

完成时间：2025年3月31日

内容：

（1）考后数据进行一致性校验，按要求上报省教育考试院；

（2）将试题光盘、加密锁、主考报告、违规考生处理决定书报送省教育考试院；

（3）在考务管理系统填写违纪库。

2.成绩复查

责任人：罗磊、溪利亚

完成时间：教育部教育考试院发布成绩后

内容：

（1）按规定时间节点，接受考生成绩复查申请，汇总后报省教育考试院；

（2）将教育部教育考试院成绩复查结果反馈至相关考生。

三、安全保密及诚信教育

（一）落实安全保密制度，提前部署试卷押送、保密室值班以及考场保卫等工作，做到万无一失，保证考试安全平稳进行。落实涉密人员信息登记备案制度，加强对涉密人员的监督管理，完善涉密人员的相互监督制约机制。做好保密室监控录像保存，实施每6小时回放验看监控录像制度。主考、副主考和考试工作领导小组成员要不定期不定形式地检查保密工作情况。

（二）诚信考试教育

考试前加强学生诚信考试教育宣传工作，各学院要加强对学生的诚信考试教育，大力倡导诚信考试，防止通信工具舞弊、防止大规模违纪舞弊或试卷雷同的事件发生。

四、考试考场安排

| 批次 | 考场 | 机房位置 | 考生数 | 考试日期 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1批 | 01 | 计算机中心304 | 80 | 3月29日 | 8:20 | 10:20 |
|  | 02 | 计算机中心401 | 80 |  |  |  |
|  | 03 | 计算机中心404 | 80 |  |  |  |
|  | 04 | 计算机中心503 | 100 |  |  |  |
| 第2批 | 01 | 计算机中心304 | 80 |  | 10:45 | 12:45 |
|  | 02 | 计算机中心401 | 80 |  |  |  |
|  | 03 | 计算机中心404 | 80 |  |  |  |
|  | 04 | 计算机中心503 | 100 |  |  |  |
| 第3批 | 01 | 计算机中心304 | 80 |  | 13:10 | 15:10 |
|  | 02 | 计算机中心401 | 80 |  |  |  |
|  | 03 | 计算机中心404 | 80 |  |  |  |
|  | 04 | 计算机中心503 | 100 |  |  |  |
| 第4批 | 01 | 计算机中心304 | 80 |  | 15:35 | 17:35 |
|  | 02 | 计算机中心401 | 80 |  |  |  |
|  | 03 | 计算机中心404 | 39 |  |  |  |
|  | 04 | 计算机中心503 | 83 |  |  |  |